## Resumen YESA
Proyecto | YESA - E-commerce personalizado
Objetivo | Desarrollar una plataforma de comercio electrónico especializada en productos personalizados para orfebrería y cerámica artesanal.
Justificación | Resolver la falta de experiencias de compra personalizables y la necesidad de productos únicos, con gestión integral de catálogo, pedidos y administración.
Feedback clave | Priorizar personalización, carrito de compras, panel administrativo y experiencia de usuario fluida para clientes y equipo interno.
Metodología | Desarrollo iterativo con enfoque en backend, frontend, pruebas, documentación y puesta en marcha.

## Diagrama Gantt
Actividad | Trimestre | Inicio planeado | Duración planeada/esperada | Finalización planeada/esperada | Inicio real | Duración real | Finalización real | % completado | Responsables | Estado | Barra visual | 2025-04-29 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 2025-06-24 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-05 | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-16 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-05-26 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | Leyenda
Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación | T1 2025 | 2025-04-29 | 2 semanas | 2025-05-13 | 2025-04-29 | 2 semanas | 2025-05-13 | 100 | Ian — Líder / analista | Completado | ██████████ | [58 empty] | Completado
Mapa de procesos BPMN del negocio | T1 2025 | 2025-05-01 | 2 semanas | 2025-05-15 | 2025-05-01 | 2 semanas | 2025-05-15 | 100 | Daniel — Analista funcional | Completado | ██████████ | [58 empty] | En curso
Técnicas de recolección de información y análisis estadístico | T1 2025 | 2025-05-15 | 2 semanas | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 2 semanas | 2025-05-29 | 100 | Ian — Líder / analista, Daniel — Analista funcional | Completado | ██████████ | [58 empty] | Sin asignar / otro
Requerimientos funcionales y no funcionales (IEEE 830/1233/29148 o historias de usuario) | T1 2025 | 2025-05-20 | 3 semanas | 2025-06-10 | 2025-05-20 | 3 semanas | 2025-06-10 | 100 | Ian — Líder / analista, Daniel — Analista funcional | Completado | ██████████
Validación de requerimientos con prototipo/mockups/wireframes | T1 2025 | 2025-06-01 | 2 semanas | 2025-06-15 | 2025-06-01 | 2 semanas | 2025-06-15 | 100 | Sebastián — Diseñador UX / frontend, Ian — Líder / analista | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T1 2025 | 2025-04-29 | 6 semanas | 2025-06-10 | 2025-04-29 | 6 semanas | 2025-06-10 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Formatos de fichas técnicas y estimación de costos | T2 2025 | 2025-06-16 | 2 semanas | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2 semanas | 2025-06-30 | 100 | Daniel — Analista funcional, Ian — Líder / analista | Completado | ██████████
Diagrama de casos de uso y documentación extendida | T2 2025 | 2025-07-01 | 2 semanas | 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2 semanas | 2025-07-15 | 100 | Ian — Líder / analista, Daniel — Analista funcional | Completado | ██████████
Modelo entidad relación con notación crow’s foot | T2 2025 | 2025-07-01 | 2 semanas | 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2 semanas | 2025-07-15 | 100 | Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Normalización del modelo relacional (3FN) | T2 2025 | 2025-07-16 | 2 semanas | 2025-07-30 | 2025-07-16 | 2 semanas | 2025-07-30 | 100 | Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Diccionario de datos | T2 2025 | 2025-07-16 | 2 semanas | 2025-07-30 | 2025-07-16 | 2 semanas | 2025-07-30 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Daniel — Analista funcional | Completado | ██████████
Diagrama de clases UML 2.4.1 | T2 2025 | 2025-08-01 | 2 semanas | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2 semanas | 2025-08-15 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Diagrama de despliegue UML 2.4.1 | T2 2025 | 2025-08-01 | 2 semanas | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2 semanas | 2025-08-15 | 100 | Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T2 2025 | 2025-06-16 | 8 semanas | 2025-08-15 | 2025-06-16 | 8 semanas | 2025-08-15 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Construcción de la base de datos con DDL/Schema Validation | T3 2025 | 2025-08-16 | 4 semanas | 2025-09-13 | 2025-08-16 | 4 semanas | 2025-09-13 | 100 | Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Uso de la base de datos con DML/CRUD y consultas | T3 2025 | 2025-09-01 | 3 semanas | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 3 semanas | 2025-09-20 | 100 | Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Seguridad de la base de datos: encriptación y protección de datos | T3 2025 | 2025-09-10 | 2 semanas | 2025-09-24 | 2025-09-10 | 2 semanas | 2025-09-24 | 100 | Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Front-end funcional con framework web y autenticación JWT | T3 2025 | 2025-09-15 | 4 semanas | 2025-10-13 | 2025-09-15 | 4 semanas | 2025-10-13 | 100 | Sebastián — Desarrollador frontend, Ian — Líder / analista | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T3 2025 | 2025-08-16 | 8 semanas | 2025-10-13 | 2025-08-16 | 8 semanas | 2025-10-13 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Prototipo navegable del software (HTML/CSS) | T3 2025 | 2025-09-20 | 3 semanas | 2025-10-11 | 2025-09-20 | 3 semanas | 2025-10-11 | 100 | Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Implementación de la API REST agregando seguridad | T4 2025 | 2025-10-14 | 4 semanas | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 4 semanas | 2025-11-11 | 100 | Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Front-end web consumiendo la API REST (avance 80%) | T4 2025 | 2025-10-14 | 4 semanas | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 4 semanas | 2025-11-11 | 100 | Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T4 2025 | 2025-10-14 | 6 semanas | 2025-11-25 | 2025-10-14 | 6 semanas | 2025-11-25 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Desarrollo de la codificación al 100% | T5 2025 | 2025-11-26 | 6 semanas | 2026-01-07 | 2025-11-26 | 6 semanas | 2026-01-07 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | Completado | ██████████
Consumo de la API REST con aplicaciones móviles | T5 2025 | 2026-01-08 | 3 semanas | 2026-01-29 | 2026-01-08 | 3 semanas | 2026-01-29 | 100 | Sebastián — Desarrollador frontend, Raúl — Desarrollador backend | Completado | ██████████
Implementación de la API REST documentada (Swagger u otra herramienta) | T5 2025 | 2026-01-08 | 2 semanas | 2026-01-22 | 2026-01-08 | 2 semanas | 2026-01-22 | 100 | Raúl — Desarrollador backend, Daniel — Analista funcional | Completado | ██████████
Aplicación de metodología ágil (historias de usuario, roles, sprints, backlog) | T5 2025 | 2026-01-15 | 3 semanas | 2026-02-05 | 2026-01-15 | 3 semanas | 2026-02-05 | 100 | Ian — Líder / analista, Daniel — Analista funcional | Completado | ██████████
Técnicas de pruebas de software | T6 2025 | 2026-06-01 | 4 semanas | 2026-09-10 | 2026-06-01 | En curso |  | 35 | Ian — Líder / analista, Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | En curso | ████░░░░░░
Plan de instalación, respaldo, migración y capacitación | T6 2025 | 2026-06-15 | 4 semanas | 2026-09-10 | 2026-06-15 | En curso |  | 30 | Daniel — Analista funcional, Ian — Líder / analista, Sebastián — Desarrollador frontend | En curso | ███░░░░░░░
Modelo de calidad | T6 2025 | 2026-06-20 | 3 semanas | 2026-09-10 | 2026-06-20 | En curso |  | 25 | Ian — Líder / analista, Daniel — Analista funcional | En curso | ██░░░░░░░░
Manuales de instalación, técnico y de usuario | T6 2025 | 2026-07-01 | 4 semanas | 2026-09-10 | 2026-07-01 | En curso |  | 40 | Daniel — Analista funcional, Sebastián — Desarrollador frontend | En curso | ████░░░░░░
Despliegue del aplicativo según diseño de arquitectura UML | T6 2025 | 2026-07-15 | 4 semanas | 2026-09-10 | 2026-07-15 | En curso |  | 20 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | En curso | ██░░░░░░░░
Uso de sistemas de control de versiones | T6 2025 | 2026-06-01 | 4 semanas | 2026-09-10 | 2026-06-01 | En curso |  | 45 | Raúl — Desarrollador backend, Sebastián — Desarrollador frontend | En curso | ████░░░░░░

## Leyenda
Color | Significado
Completado
En curso
Sin asignar / otro

## Vista Gantt
Vista visual del Gantt - Proyecto YESA
Actividad | Trimestre | Inicio planeado | Fin planeado | Inicio real | Fin real | Estado | Progreso
Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos específicos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación | T1 2025 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | Completado | ██████████
Mapa de procesos BPMN del negocio | T1 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | Completado | ██████████
Técnicas de recolección de información y análisis estadístico | T1 2025 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | 2025-05-15 | 2025-05-29 | Completado | ██████████
Requerimientos funcionales y no funcionales (IEEE 830/1233/29148 o historias de usuario) | T1 2025 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | 2025-05-20 | 2025-06-10 | Completado | ██████████
Validación de requerimientos con prototipo/mockups/wireframes | T1 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-15 | 2025-06-01 | 2025-06-15 | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T1 2025 | 2025-04-29 | 2025-06-10 | 2025-04-29 | 2025-06-10 | Completado | ██████████
Formatos de fichas técnicas y estimación de costos | T2 2025 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-06-16 | 2025-06-30 | Completado | ██████████
Diagrama de casos de uso y documentación extendida | T2 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | Completado | ██████████
Modelo entidad relación con notación crow’s foot | T2 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | Completado | ██████████
Normalización del modelo relacional (3FN) | T2 2025 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | Completado | ██████████
Diccionario de datos | T2 2025 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | Completado | ██████████
Diagrama de clases UML 2.4.1 | T2 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Completado | ██████████
Diagrama de despliegue UML 2.4.1 | T2 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T2 2025 | 2025-06-16 | 2025-08-15 | 2025-06-16 | 2025-08-15 | Completado | ██████████
Construcción de la base de datos con DDL/Schema Validation | T3 2025 | 2025-08-16 | 2025-09-13 | 2025-08-16 | 2025-09-13 | Completado | ██████████
Uso de la base de datos con DML/CRUD y consultas | T3 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | 2025-09-01 | 2025-09-20 | Completado | ██████████
Seguridad de la base de datos: encriptación y protección de datos | T3 2025 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | Completado | ██████████
Front-end funcional con framework web y autenticación JWT | T3 2025 | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 2025-09-15 | 2025-10-13 | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T3 2025 | 2025-08-16 | 2025-10-13 | 2025-08-16 | 2025-10-13 | Completado | ██████████
Prototipo navegable del software (HTML/CSS) | T3 2025 | 2025-09-20 | 2025-10-11 | 2025-09-20 | 2025-10-11 | Completado | ██████████
Implementación de la API REST agregando seguridad | T4 2025 | 2025-10-14 | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 2025-11-11 | Completado | ██████████
Front-end web consumiendo la API REST (avance 80%) | T4 2025 | 2025-10-14 | 2025-11-11 | 2025-10-14 | 2025-11-11 | Completado | ██████████
Uso de sistemas de control de versiones | T4 2025 | 2025-10-14 | 2025-11-25 | 2025-10-14 | 2025-11-25 | Completado | ██████████
Desarrollo de la codificación al 100% | T5 2025 | 2025-11-26 | 2026-01-07 | 2025-11-26 | 2026-01-07 | Completado | ██████████
Consumo de la API REST con aplicaciones móviles | T5 2025 | 2026-01-08 | 2026-01-29 | 2026-01-08 | 2026-01-29 | Completado | ██████████
Implementación de la API REST documentada (Swagger u otra herramienta) | T5 2025 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | 2026-01-08 | 2026-01-22 | Completado | ██████████
Aplicación de metodología ágil (historias de usuario, roles, sprints, backlog) | T5 2025 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | 2026-01-15 | 2026-02-05 | Completado | ██████████
Técnicas de pruebas de software | T6 2025 | 2026-06-01 | 2026-09-10 | 2026-06-01 |  | En curso | ████░░░░░░
Plan de instalación, respaldo, migración y capacitación | T6 2025 | 2026-06-15 | 2026-09-10 | 2026-06-15 |  | En curso | ███░░░░░░░
Modelo de calidad | T6 2025 | 2026-06-20 | 2026-09-10 | 2026-06-20 |  | En curso | ██░░░░░░░░
Manuales de instalación, técnico y de usuario | T6 2025 | 2026-07-01 | 2026-09-10 | 2026-07-01 |  | En curso | ████░░░░░░
Despliegue del aplicativo según diseño de arquitectura UML | T6 2025 | 2026-07-15 | 2026-09-10 | 2026-07-15 |  | En curso | ██░░░░░░░░
Uso de sistemas de control de versiones | T6 2025 | 2026-06-01 | 2026-09-10 | 2026-06-01 |  | En curso | ████░░░░░░